## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU1 | Cámara | Supervisor | Ingresar usuario y contraseña | acceder a la visualizacíón de la cámara | Aceptado | Alta | En proceso
HU2 | Cámara | Supervisor | Visualizar imagen | controlar la actividad de los conductores | Aceptado | Alta | En proceso
HU3 | Cámara | Supervisor | Visualizar conteo de activación de alarma | monitorizar las infracciones de los trabajadores | Aceptado | Alta | En proceso
HU4 | Cámara | Supervisor | Recibir la alerta del boton | actuar en caso de emergencia | Aceptado | Alta | En proceso
HU5 | Cámara | Supervisor | Recibir alerta por inactividad | actuar en caso de emergencia | Aceptado | Alta | En proceso
HU6 | Cámara | Gerente | Visualizar notificación por límite de tiempo | saber el horario de fin de trabajo por día | Aceptado | Alta | En proceso
HU7 | Cámara | Conductor | Escuchar la alarma | despertar en caso de quedar dormido | Aceptado | Alta | En proceso
HU8

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Cámara | Supervisor | Ingresar usuario y contraseña | acceder a la visualizacíón de la cámara |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear algoritmo para validar usuario y contraseña |  |  |  | Génesis |  | 5
HU1-2 | Validación de datos |  |  |  | Génesis |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Cámara | Supervisor | Visualizar imagen | controlar la actividad de los conductores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear conexión entre el computador y la cámara |  |  |  | Karla |  | 7
HU2-2 | Validación de imagen |  |  |  | Karla |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 14
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Cámara | Supervisor | Visualizar conteo de activación de alarma | monitorizar las infracciones de los trabajadores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Crear registro que permita almacenar la cantidad de veces que se activo la alarma. |  |  |  | Jonathan |  | 5
HU3-2 | Validación de datos |  |  |  | Jonathan |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Cámara | Supervisor | Recibir la alerta del boton | actuar en caso de emergencia |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear una sección que permita recibir la alerta del botón de pánico. |  |  |  | Dayana |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Cámara | Supervisor | Recibir alerta por inactividad | actuar en caso de emergencia |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear notificación de emergencia en caso de detección de inactividad. |  |  |  | Jonathan |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Cámara | Gerente | Visualizar notificación por límite de tiempo | saber el horario de fin de trabajo por día |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear notificación que muestre jornada completada. |  |  |  | Génesis |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Cámara | Conductor | Escuchar la alarma | despertar en caso de quedar dormido |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear algoritmo de activación de alarma. |  |  |  | Karla |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 5
[6 empty] | TOTAL | 54

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU11 | [5 empty] | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU11-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos de los productos |  |  |  | Diego |  | 10
HU11-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de los productos |  |  |  | Diego |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU12 | [5 empty] | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU12-1 | Crear un formulario para poder realizar la busqueda de la compra |  |  |  | Juan |  | 10
HU12-2 | Crear una sección que permita ingresar el codigo de la compra |  |  |  | Juan |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
[6 empty] | TOTAL | 40

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-20 | Enter the start date for the sprint
| 2022-01-12 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 18
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 18
Number of Devs | 2
Utilization | 100% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 288
Daily Dev Hours | 16

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 10 | HU1 | GENESIS | 10
1 | 2 | 20 | HU2 | KARLA | 14
1 | 3 | 10 | HU3 | JONATHAN | 10
1 | 4 | 10 | HU4 | DAYANA | 5
1 | 5 | 10 | HU5 | JONATHAN | 5
1 | 6 | 10 | HU6 | GENESIS | 5
1 | 7 | 10 | HU7 | KARLA | 5
1
1
1
Total |  | 80 |  |  | 54

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 80 | 80 | 80
1 | 75.5556 | 64 | 150
2 | 71.1111 | 48 | 120
3 | 66.6667 | 32 | 110
4 | 62.2222 | 16 | 100
5 | 57.7778 | 0 | 90
6 | 53.3333 | -16 | 80
7 | 48.8889 | -32 | 70
8 | 44.4444 | -48 | 40
9 | 40 | -64 | 20
10 | 35.5556 | -80 | 10
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.