## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU1 | Cámara | Supervisor | Ingresar usuario | acceder a la visualizacíón de la cámara | Aceptado | Alta | Terminado
HU2 | Cámara | Supervisor | Digitar contraseña | acceder a la visualizacíón de la grabación | Aceptado | Alta | Terminado
HU3 | Cámara | Supervisor | Visualizar el enfoque de ojos | visualizar el mensaje que tiene cerrado o abierto los ojos | Aceptado | Alta | Terminado
HU4 | Cámara | Supervisor | Realizar la activación de la alarma | ayudar en el control de los trabajadores | Aceptado | Alta | Terminado
HU5 | Cámara | Supervisor | Visualizar conteo de activación de alarma | monitorizar las infracciones de los trabajadores | Aceptado | Alta | Terminado
HU6 | Cámara | Supervisor | Recibir la alerta del boton | actuar en caso de emergencia | Aceptado | Alta | Terminado
HU7 | Cámara | Gerente | Visualizar notificación por límite de tiempo | saber el horario de fin de trabajo por día | Aceptado | Alta | Terminado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Cámara | Supervisor | Ingresar usuario | acceder a la visualizacíón de la cámara | Aceptado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear algoritmo para validar usuario |  |  |  | Génesis |  | 20
HU1-2 | Validación de datos |  |  |  | Génesis |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 30
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Cámara | Supervisor | Digitar contraseña | acceder a la visualizacíón de la grabación | Aceptado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear algoritmo para validar usuario |  |  |  | Karla |  | 25
HU2-2 | Validación de datos |  |  |  | Karla |  | 15
[6 empty] | SUBTOTAL | 40
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Cámara | Supervisor | Visualizar imagen | controlar la actividad de los conductores | Aceptado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Crear algoritmo de captura de imagen |  |  |  | Jonathan |  | 20
HU3-2 | Validación de datos |  |  |  | Jonathan |  | 20
[6 empty] | SUBTOTAL | 40
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Cámara | Supervisor | Visualizar si los ojos están cerrados o abiertos | ayudar en el control de los trabajadores | Aceptado | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear algoritmo que imprima un texto que dtermine si los ojos están abiertos o cerrados |  |  |  | Dayana |  | 20
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
[6 empty] | TOTAL | 130

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Cámara | Supervisor | Visualizar conteo de activación de alarma | monitorizar las infracciones de los trabajadores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear algoritmo para conteo de activación de alarma |  |  |  | Jonathan |  | 25
HU5-2 | Validación de datos |  |  |  | Jonathan |  | 20
[6 empty] | SUBTOTAL | 45
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Cámara | Supervisor | Recibir la alerta del boton | actuar en caso de emergencia |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear notificación de alerta |  |  |  | Génesis |  | 20
HU6-2 | Validación de datos |  |  |  | Génesis |  | 20
[6 empty] | SUBTOTAL | 40
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Cámara | Gerente | Visualizar notificación por límite de tiempo | saber el horario de fin de trabajo por día |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear notificación por exceso de tiempo |  |  |  | Dayana |  | 15
HU7-2 | Validación de datos |  |  |  | Dayana |  | 15
[6 empty] | SUBTOTAL | 30
[6 empty] | TOTAL | 115

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-20 | Enter the start date for the sprint
| 2022-02-20 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 45
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 45
Number of Devs | 2
Utilization | 100% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 720
Daily Dev Hours | 16

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 30 | HU1 | GENESIS | 0
1 | 2 | 40 | HU2 | KARLA | 0
1 | 3 | 40 | HU3 | JONATHAN | 0
1 | 4 | 20 | HU4 | DAYANA | 0
2 | 5 | 45 | HU5 | JONATHAN | 0
2 | 6 | 40 | HU6 | GENESIS | 0
2 | 7 | 30 | HU7 | DAYANA | 0
Total |  | 245 |  |  | 0

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 245 | 245 | 245
1 | 239.5556 | 229 | 150
2 | 234.1111 | 213 | 120
3 | 228.6667 | 197 | 110
4 | 223.2222 | 181 | 100
5 | 217.7778 | 165 | 90
6 | 212.3333 | 149 | 80
7 | 206.8889 | 133 | 70
8 | 201.4444 | 117 | 40
9 | 196 | 101 | 20
10 | 190.5556 | 85 | 10
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.